### АДМИНИСТРАЦИЯ ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ №67

от «10»   апреля 2015г.

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за  2014 год

в Дичнянском сельсовете

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 12.12.2014 г №157 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Дичнянский сельсовет», их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области», утвержденной постановлением Администрации Дичнянского сельсовета от 08.11.2013 года №118 Об утверждении муниципальной программы   муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»  по результатам за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Дичнянского сельсовета от 08.11.2013 года №120 Об утверждении муниципальной программы   муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах» по результатам за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016г. на территории муниципального образования  «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области, утвержденной постановлением Администрации Дичнянского сельсовета от 08.11.2014 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016г. на территории муниципального образования  «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области» по результатам за 2014 год согласно приложению 3к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Развитие культуры в муниципального образования  «Дичнянский сельсовет», утвержденной постановлением Администрации Дичнянского сельсовета от 08.11.2013 года  № 122 Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области  "Развитие культуры в муниципального образования  «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области", по результатам за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы и безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании  «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области», утвержденной постановлением Администрации Дичнянского сельсовета от 08.11.2013 года №123 «Об утверждении муниципальной программы  Дичнянского сельсовета Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы и безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании  «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области по результатам за 2014 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета                   В.Н.Тарасов

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дичнянского сельсовета от 10.04..2015г  №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»  отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления; -совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы; -повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области; -организация семинарских занятий с муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы; -внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации; -совершенствование работы по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области для замещения вакантных должностей муниципальной службы; -создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур | Администрация Дичнянского сельсовета Заместитель главы сельсовета Анохина Л.А. | -обеспечение выполнения целей, задач и показателей и основных мероприятий муниципальной программы; -снижение количества актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты; -увеличение удельного веса муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области , прошедших повышение квалификации; -увеличение удельного веса муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы; -применение эффективных методов оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих и повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности, увеличение удельного веса муниципальных служащих, прошедших аттестацию; -увеличение удельного веса лиц, назначенных из резерва управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области и кадрового резерва; -увеличение удельного веса лиц, назначенных на основе конкурса | 01.01.2014г. | 31.12.2014 | 2251,8 | 2227,0 |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Дичнянского сельсовета от 10.04..2015г  №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах»отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» Количество и площадь пожаров | Ведущий специалист-эксперт Тарасова А.А. | Снизить количество и площадь пожаров Увеличить охват населения техническими средствами оповещения с 56,2 до 90% Снизить количество происшествий на водных объектах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» Количество приобретенной новой специального оборудования Охват населения оповещаемого системой оповещения | Ведущий специалист-эксперт Тарасова А.А. | Снизить количество и площадь пожаров Увеличить охват населения техническими средствами оповещения с 56,2 до 90% Снизить количество происшествий на водных объектах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 82,6 | 80,6 | 80,6 |
| 1.1.3 | Мероприятие №3 «Обеспечение безопасности на воде» Количество происшествий на водных объектах | Ведущий специалист-эксперт Тарасова А.А. | Снизить количество и площадь пожаров Увеличить охват населения техническими средствами оповещения с 56,2 до 90% Снизить количество происшествий на водных объектах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Финансирования не требуется |  |  |

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Дичнянского сельсовета от 10.04..2015г  №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2016г. на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | -развитие и укрепление жилищного фонда Дичнянского сельсовета, расширение границ Дичнянского сельсовета в целях выделения земельных участков для застройки в целевых программах капремонта жилья; -изготовление кадастровых паспортов земельных участков, на которых, расположен многоквартирные дома. | Главный специалист -эксперт Сергеева Н.Н. | -обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; постановка многоквартирных домов на капитальный ремонт. | 15.01.2014 | 31.12.2014 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры развитие водоснабжения и водоотведения» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и отвода сточных вод; - увеличение мощности сетей и сооружений в результате реконструкции, строительства, капитального ремонта; - обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий. | Главный специалист -эксперт Сергеева Н.Н. | --снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов; -снижение потерь в сетях водоснабжения до 15%; -обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; -экологическая безопасность системы водоотведения и очистки стоков; -модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность. | 15.01.2014 | 31.12.2014 | 1572,7 | 1572,7 | 1572,7 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -уличное освещение; -озеленение; -побелка деревьев; посадка деревьев, кустарников; -благоустройство детской площадки; -прочие объекты благоустройства; | Главный специалист -эксперт Сергеева Н.Н. | Изменение общего облика Дичнянского сельсовета, улучшение реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: - выполнение в соответствии с разработанными планами мероприятий, направленных на улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, широкое привлечение к этим работам коллективов организаций; - обеспечение четкой работы жилищно-коммунальных и других организаций по санитарному содержанию населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, жилищного фонда и других объектов благоустройства, а также организаций по уходу за прилегающими и закрепленными за ними территориями; - широкое привлечение населения к благоустройству, обеспечению сохранности и организации текущего содержания дворовых территорий, детских площадок, а также других объектов благоустройства и озеленения; | 15.01.2014 | 31.12.2014 | 871,2 | 821,6 | 821,6 |

--------------------------------

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Дичнянского сельсовета от 10.04..2015г  №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Развитие культуры в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области"отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения, обеспечивающего развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан; обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни; - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда; -создание условий для профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов учреждения культуры; - обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической базы; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждения культуры. | Директор МКУ ЦК и Д Чернецая Н.И. | - сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития Дичнянского сельсовета; - вовлечение объектов культуры в социально-экономическую деятельность Дичнянского сельсовета; - формирование привлекательного имиджа Дичнянского сельсовета; - обеспечение безопасности культурных ценностей; - создание условий для творческой деятельности; -улучшение качественного состава и обновляемости библиотечного фонда; - создание условий для привлечения в отрасль культуры молодых специалистов; - подготовка высокопрофессиональных кадров отрасли; | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2373,1 | 2357,0 | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Дичнянского сельсовета от 10.04..2015г  №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | - Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и обеспечение соответствия транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования муниципального значения требованиям нормативных документов. Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. |  | Главный специалист-эксперт Сергеева Н.Н. |  | Обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы в Муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними регионами и между населенными пунктами | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 355,1 | 121,2 |  | 121,2 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2014 – 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок; Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров; Развитие сети регулярных автобусных маршрутов; Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения; |  | Главный специалист-эксперт Сергеева Н.Н. |  | Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования увеличится на 9% Рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования увеличится на 8 % Коэффициент обновления основных фондов составит 0,01%; Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 составит 100 процентов. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области в 2014 - 2016 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; Совершенствование условий движения транспортных средств и пешеходов; Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП; Повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения. | Главный специалист-эксперт Сергеева Н.Н. |  | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сократится; Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится. |  | 01.01.2014 | 31.12.20141 |  | 100,0 |  |  | - |  | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.