Сводный годовой отчет о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных  программ МО «Дичнянский сельсовет» за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Дичнянского сельсовета проведена в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 08 ноября 2017 года №202 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области», на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2020 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 8872,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 8062,8 тыс. рублей   или 90,8 %.

1.Программа «Развитие культуры» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области

Муниципальная программа «Развитие культуры» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 13 ноября 2018 года №384  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области "Развитие культуры в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»

В состав программы входит 1 подпрограмма: «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области.

Цели программы: - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества

- обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях;

- создание условий для обеспечения единого культурного пространства сельсовета в целях формирования гражданского общества;

- вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов.

Задачи программы: -  сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан;

обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

-создание условий для профессиональной переподготовки и повышения  квалификации специалистов учреждения культуры;

-  обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической базы;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждения культуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 85,3%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2020 год выделено 2673,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2281,7 тыс. рублей.

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области» утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ   от 13 ноября 18 г. №383 «Об утверждении  муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»

В состав программы входит 1 подпрограмма: «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования» муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

Цели программы: Обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,

Задачи программы: утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий, включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

-создание условий для оплаты взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет средств бюджета Дичнянского сельсовета.

Основные мероприятия деятельности:

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда,

Мероприятия по благоустройству.

Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях в целом относится к высокой категории и составляет 93,0%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2020 год выделено 1184,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1101,8 тыс. рублей.

3.Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от  13 ноября 2018  №391 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение  эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

В состав программы входит 2 подпрограммы: Подпрограмма «Повышение эффективности реализации  молодежной  политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта» Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области и подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы. «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта» Дичнянского  сельсовета Курчатовского района Курской области.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях в целом относится к категории  высокой и составляет 92,8% т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2020 год запланировано 391,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 363,1 тыс. рублей.

Целевые показатели программы не определены,  за 2020 год достигнуты следующие показатели:

- проведено 21 мероприятие, повышающих качественный уровень организованного досуга молодежи, а также направленных на гражданско-патриотическое воспитание, на профилактику асоциального поведения в молодежной среде;

- на 15%   увеличилось количество детей и подростков, охваченных отдыхом в летний период;

- проведено 12 мероприятий для детей и подростков, направленных на творческое, духовно-нравственное, трудовое и физическое развитие.

4.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Программа утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 13 ноября 2018г. №388

«Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В составе программы одна Подпрограмма: «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Социально-экономическая эффективность реализации Программы проявляется в следующих  целевых показателях: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Задачи муниципальной программы: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров.

Поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения.

Обучение населения действиям при бытовых и природных пожарах, действиям по сигналам оповещения.

-совершенствование механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма в поселении;

- обеспечение максимальной антитеррористической защищенности крити-чески важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 4,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4,8 тыс. рублей или 100%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории. В ходе реализации программы выполнилось мероприятие: «Создание эффективной системы пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Дичнянском сельсовете».

5.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области»

Программа утверждена Постановлением от 13 ноября 2018 года №385

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»

В составе программы одна подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы». в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области.

Цель программы -создание условий для эффективного развития местного самоуправления в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области. Задачи программы -обеспечение эффективной деятельности Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, как ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»;

-развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 1978,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1862,4 тыс. рублей или 94,2 % Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории. В ходе реализации программы выполнились мероприятия: -обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления;

-повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области;

-организация семинарских занятий с  муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы;

-внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации;

-совершенствование работы по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

-создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур.

6.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области ПОСТАНОВЛЕНИМ от  13 ноября 2018г. №390  «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете»

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области и улучшение качества жизни населения.

Задачи Программы:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. Основные направления программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

внедрение альтернативной энергетики;

проведение энергетических обследований;

обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов;

развитие нормативной правовой базы энергосбережения;

ресурсное (финансовое) обеспечение Программы;

информационное обеспечение Программы.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 3,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3,0 тыс. рублей. Или 100%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области».

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области на 2017 – 2021годы» утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ От 13 ноября 2018г. №386 «Об утверждении муниципальной Программы Дичнянского сельсовета «Профилактика правонарушений и  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»

Задачи программы: - Профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах.
- Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

- Усиление борьбы с коррупционными проявлениями.

- Противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе.
- Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов.

Программные мероприятия :

проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах.
- Осуществление мониторинга состояния подростковой преступности и профилактической деятельности среди несовершеннолетних с выработкой и реализацией комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Освещение в СМИ информации о выявленных фактах коррупции, ее причинах и условиях, а также результатах деятельности по противодействию коррупции. 
- Обследование объектов с массовым пребыванием граждан для определения состояния антитеррористической защищенности.
- Проведение в общеобразовательных учреждениях разъяснительных бесед, направленных на недопущение вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганду идеи межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
- Проведение социологических опросов удовлетворенности населения обеспечением правопорядка и безопасности деятельности граждан села, в том числе с использованием сети Интернет.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 1,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1,3 тыс. рублей. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

9. Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды в селе Дичня Курчатовского района »

Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды в селе Дичня Курчатовского района» утверждена  постановлением от «01» марта 2019г. №198 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в с.Дичня на территории муниципального образования «Дичнянский  сельсовет»   Курчатовского района Курской области ».

Цель программы - повышение уровня благоустройства территорий   Дичнянского сельсовета   Курчатовского района Курской области.

Задачи программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий   Дичнянского сельсовета   Курчатовского района Курской области;

2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования   Дичнянского сельсовета   Курчатовского района Курской области.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 1868,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1843,5 тыс. рублей или 98,6 %. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

10. Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан».

Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» утверждена П О С Т А Н О В Л Е Н И Е М  от 13 ноября  2018 года №387  «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»

В составе программы подпрограмма : «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан».

Цель программы: формирование организационных, социально- экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, муниципальных служащих.

Задачи программы: выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

предоставление гражданам пожилого возраста, семьям, имеющим детей, государственных услуг.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 24,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 24,3 тыс. рублей или 100 %. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

Достигнуто улучшение материального положения муниципальных служащих.

11. Муниципальная целевая Программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением от 15 января 2020 года № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Цель и задачи Программы: Обеспечение безопасного сбора, использования, хранения и транспортировки отходов производства и потребления для здоровья населения и среды обитания на территории с. Дичня;

- создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 111,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к неудовлетворительной категории.

12. Муниципальная программа «Развитие экономики муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области.

Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Развитие экономики муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области» утверждена постановлением от 07.11.2019г. №596 «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского  сельсовета Курчатовского района Курской области «Развитие экономики муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

Цели программы:

-достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Дичнянского сельсовета

- совершенствование условий и формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дичнянского сельсовета;

- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства конкурентоспособных товаров (работ, услуг);

- увеличение количества субъектов малого и   среднего предпринимательства на территории Дичнянского сельсовета;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дичнянского сельсовета.

Задачи программы: Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику

Дичнянского сельсовета

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, консультационной;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса;

- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;

- создание условий для увеличения занятости населения;

- привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 0,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0,8 тыс. рублей или 100%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

13. Муниципальная программаДичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества».

Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» утверждена постановлением от 24.10.2019г. №411 «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества».

Цели программы: Развитие информационной среды в муниципальном  образовании Дичнянского сельсовет» Курчатовского района Курской области на основе использования

современных информационно-телекоммуникационных .технологий.

Задачи программы: Обеспечение информационной безопасности при предоставлении государственных и муниципальных услуг; повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на основе  использования современных информационно-телекоммуникационных технологи.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 465,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 439,7 тыс. рублей или 94,6%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

14. Муниципальная программа Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» утверждена постановлением от 13.11.2019г. №389 «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Цели программы:  повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Задачи программы: формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества;

-обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества;

-обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем развертывания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;

-обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков;

-обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района  Курской области (далее – местный бюджет) средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков.

В 2020 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 165,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 136,3 тыс. рублей или 82,5%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к средней  категории.

Глава Дичнянского сельсовета                    В.Н.Тарасов

Главный бухгалтер                                        В.А.Звягинцева

Исполнитель: В.А.Звягинцева тел.9-35-16