Сводный годовой отчет о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных  программ МО «Дичнянский сельсовет» за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Дичнянского сельсовета проведена в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 08 ноября 2017 года №202 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области», на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2019 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 6512,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6464,3 тыс. рублей   или 99,3 %.

1.Программа «Развитие культуры» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области

Муниципальная программа «Развитие культуры» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 13 ноября 2018 года №384  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области "Развитие культуры в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2019-2025 годы"»

В состав программы входит 1 подпрограмма: «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области.

Цели программы: - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества

- обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях;

- создание условий для обеспечения единого культурного пространства сельсовета в целях формирования гражданского общества;

- вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов.

Задачи программы: -  сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан;

обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

-создание условий для профессиональной переподготовки и повышения  квалификации специалистов учреждения культуры;

-  обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической базы;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждения культуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к высокой категории и составляет 100%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено 1431,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1431,4 тыс. рублей.

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области» утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ   от 13 ноября 18 г. №383 «Об утверждении  муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2019-2025 годы»

В состав программы входит 1 подпрограмма: «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования» муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

Цели программы: Обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,

Задачи программы: утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий, включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

-создание условий для оплаты взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет средств бюджета Дичнянского сельсовета.

Основные мероприятия деятельности:

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда,

Мероприятия по благоустройству.

Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к высокой категории и составляет 95,1%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год выделено 866,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 823,5 тыс. рублей.

3.Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от  13 ноября 2018  №391 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение  эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2019-2025 годы»

В состав программы входит 2 подпрограммы: Подпрограмма «Повышение эффективности реализации  молодежной  политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта» Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области и подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы. «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта» Дичнянского  сельсовета Курчатовского района Курской области.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год в финансовых показателях в целом относится к категории  высокой и составляет 100% т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2019 год запланировано 26,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 26,7 тыс. рублей.

Целевые показатели программы не определены,  за 2019 год достигнуты следующие показатели:

- проведено 21 мероприятие, повышающих качественный уровень организованного досуга молодежи, а также направленных на гражданско-патриотическое воспитание, на профилактику асоциального поведения в молодежной среде;

- на 15%   увеличилось количество детей и подростков, охваченных отдыхом в летний период;

- проведено 12 мероприятий для детей и подростков, направленных на творческое, духовно-нравственное, трудовое и физическое развитие.

4.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Программа утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 13 ноября 2018г. №388

«Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2025 годы»

В составе программы одна Подпрограмма: «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Социально-экономическая эффективность реализации Программы проявляется в следующих  целевых показателях: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Задачи муниципальной программы: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров.

Поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения.

Обучение населения действиям при бытовых и природных пожарах, действиям по сигналам оповещения.

-совершенствование механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма в поселении;

- обеспечение максимальной антитеррористической защищенности крити-чески важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей.

В 2019 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 3,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3,0 тыс. рублей или 100%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории. В ходе реализации программы выполнилось мероприятие: «Создание эффективной системы пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Дичнянском сельсовете».

5.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области»

Программа утверждена Постановлением от 13 ноября 2018 года №385

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2019-2025 годы»

В составе программы одна подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы». в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области.

Цель программы -создание условий для эффективного развития местного самоуправления в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области. Задачи программы -обеспечение эффективной деятельности Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, как ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области»;

-развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

В 2019 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 1923,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1923,0 тыс. рублей или 100%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории. В ходе реализации программы выполнились мероприятия: -обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления;

-повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области;

-организация семинарских занятий с  муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы;

-внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации;

-совершенствование работы по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

-создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур.

6.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области ПОСТАНОВЛЕНИМ от  13 ноября 2018г. №390  «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дичнянском сельсовете на 2019-2025 годы»

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области и улучшение качества жизни населения.

Задачи Программы:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. Основные направления программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

внедрение альтернативной энергетики;

проведение энергетических обследований;

обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов;

развитие нормативной правовой базы энергосбережения;

ресурсное (финансовое) обеспечение Программы;

информационное обеспечение Программы.

В 2019 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 3,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3,0 тыс. рублей. Или 100%. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области».

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области на 2017 – 2021годы» утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ От 13 ноября 2018г. №386 «Об утверждении муниципальной Программы Дичнянского сельсовета «Профилактика правонарушений и  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2019-2025 годы»

Задачи программы: - Профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах.
- Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

- Усиление борьбы с коррупционными проявлениями.

- Противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе.
- Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов.

Программные мероприятия :

проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах.
- Осуществление мониторинга состояния подростковой преступности и профилактической деятельности среди несовершеннолетних с выработкой и реализацией комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Освещение в СМИ информации о выявленных фактах коррупции, ее причинах и условиях, а также результатах деятельности по противодействию коррупции. 
- Обследование объектов с массовым пребыванием граждан для определения состояния антитеррористической защищенности.
- Проведение в общеобразовательных учреждениях разъяснительных бесед, направленных на недопущение вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганду идеи межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
- Проведение социологических опросов удовлетворенности населения обеспечением правопорядка и безопасности деятельности граждан села, в том числе с использованием сети Интернет.

В 2019 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 1,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к низкой категории.

9. Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды в селе Дичня Курчатовского района »

Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды в селе Дичня Курчатовского района 2017 год» утверждена  постановлением от «23» мая 2017г. № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в с.Дичня на территории муниципального образования «Дичнянский  сельсовет»   Курчатовского района Курской области год».

Цель программы - повышение уровня благоустройства территорий   Дичнянского сельсовета   Курчатовского района Курской области.

Задачи программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий   Дичнянского сельсовета   Курчатовского района Курской области;

2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования   Дичнянского сельсовета   Курчатовского района Курской области.

В 2019 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 1828,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1826,1 тыс. рублей или 99,9 %. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

10. Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан».

Муниципальная программа муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» утверждена П О С Т А Н О В Л Е Н И Е М  от 13 ноября  2018 года №387  «Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2019-2025 годы»

В составе программы подпрограмма : «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан».

Цель программы: формирование организационных, социально- экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, муниципальных служащих.

Задачи программы: выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

предоставление гражданам пожилого возраста, семьям, имеющим детей, государственных услуг.

В 2019 году бюджетом на выполнение программных мероприятий предусмотрено 29,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 29,2 тыс. рублей или 100 %. Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к высокой категории.

Достигнуто улучшение материального положения муниципальных служащих.

Глава Дичнянского сельсовета                    В.Н.Тарасов

Главный бухгалтер                                        В.А.Звягинцева

Исполнитель: В.А.Звягинцева тел.9-35-169